## Slide 1: สรุปผลการดำเนิน โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕6
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

## Slide 2
กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติงบประมาณ ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการตามแผนมาตรการที่ 4 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 5,390,000.-บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

## Slide 3: แผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นเงิน 1,250,000.- บาท
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ เป็นเงิน 386,000.- บาท
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นเงิน 210,000.- บาท
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม
ป้ายบิลบอร์ดมอเตอร์เวย์และบายพาส 3 ป้าย เป็นเงิน 2,994,000.- บาท
กิจกรรมสื่อมวลชนส่วนกลางสัญจร เป็นเงิน 455,000.- บาท
กิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 100 คน เป็นเงิน 95,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,390,000.-บาท
(ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

## Slide 4: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

## Slide 5: วัตถุประสงค์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก
สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตผลไม้จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

## Slide 6
แผนการประชาสัมพันธ์

## Slide 7: 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 386,000.- บาท
ผ่านสื่อวิทยุ สวท.จันทบุรี ( 70,000 บาท )
ผ่านสื่อวิทยุ จส.100 ( 150,000 บาท )
ผ่านสื่อวิทยุชุมชนจันทบุรี ( 70,000 บาท )
ผ่านสื่อวิทยุ (ร่วมด้วยช่วยกัน) ( 96,000 บาท )

## Slide 8: 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 1,250,000.- บาท
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สทท.11 จันทบุรี ( 370,000 บาท )
ผ่านสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีจันทบุรี ( 80,000 บาท )
ผ่านสื่อโทรทัศน์ส่วนกลาง ( 800,000 บาท )

## Slide 9: 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 210,000.- บาท
สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลาง (210,000 บาท)

## Slide 10: 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม 3,530,000 บาท
ป้ายบิลบอร์ดมอเตอร์เวย์และบายพาส 3 ป้าย ( 2,980,000 บาท )
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ( 455,000 บาท )
กิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อ จำนวน 1 ครั้ง ( 95,000 บาท )

## Slide 11
สรุปผลการดำเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕6

## Slide 12
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย เชิงพื้นที่และ เชิงปริมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
 |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สทท.11 จันทบุรี ผลิตรายการรอบภูมิภาค 2 ครั้ง ออกอากาศทั่วประเทศ ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว จำนวน 6 ตอน ผลิตและเผยแพร่สปอต จำนวน 2 สปอต ตั้งแต่ 22 พ.ค.-31 ก.ค.56 โชว์ผลไม้ประดิษฐ์บนโต๊ะผู้ประกาศ | เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล | - จังหวัดจันทบุรี - ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และเมืองพัทยา |  |  | 1 2 2/200 4 ครั้ง | 1 6 2/110 ทุกวัน |  |  | 370,000.- | วันที่ 3 มิ.ย. และ 10 ก.ค.56 เวลา 15.05 – 15.30 น. วันที่ 3 , 6 มิ.ย. และ 10 ,12,16,18ก.ค.56
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซีทีวี จันทบุรี ผลิตและเผยแพร่สปอต จำนวน 1 สปอต โชว์ผลไม้ประดิษฐ์บนโต๊ะผู้ประกาศ ผลิตและเผยแพร่ข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สกู๊ป/รายงานข่าว ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่าง ๆ 8 สกู๊ป | เพื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และรณรงค์ให้บริโภคผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล | - จังหวัดจันทบุรี - ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี |  | 2/60 9/81 ครั้ง | 2/81ครั้ง 9/81ครั้ง24/216 ครั้ง 8/72 ครั้ง | 2/18 ครั้ง 2/18ครั้ง |  |  | 80,000.- | ตามสถานการณ์ วันที่ 1,3,4,5,6,7,8,9 มิ.ย.56 ออกอากาศหมุนเวียนเรื่องละ 9 ครั้ง

## Slide 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย เชิงพื้นที่และ เชิงปริมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
 |  |  | ไตรมาสที่ ๓ |  |  | ไตรมาสที่ ๔ |  |  |  | 
 |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าว ช่องต่าง ๆ จ้างผลิตสกู๊ปข่าว ทาง ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง7 ช่อง 9 อสมท. ช่อง 11 Nation Channel TNN24 | เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล | - จังหวัดจันทบุรี - ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป |  |  | 9 ครั้ง | 7 ครั้ง |  |  | 800,000.- | 1 มิ.ย. ช่อง 3,5,7,9,11 และ ThaiPBS 3 มิ.ย. ร.กรีนมอนิ่ง ช่อง 11 3,18 มิ.ย. ร.แจ๋ว ช่อง 3 ช่อง 3 ร. เรื่องเด่นเย็นนี้ 31 ก.ค. ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 31 ก.ค. ช่อง 7 ข่าวเช้า30 ก.ค. ช่อง 9 ข่าวต้นชั่วโมงวันอาทิตย์ 28 ก.ค. ช่อง 11 ข่าวค่ำ 27 ก.ค. ช่อง Nation Channel ข่าวค่ำ 31 ก.ค. ช่อง TNN24 ข่าวค่ำ 29 ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยรัฐ ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น | เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง | - ประชาชนจังหวัดจันทบุรี และทั่วไป |  |  |  | 2 ฉบับ 8 ฉบับ |  |  | 210,000.- | นสพ.ไทยรัฐ ลง 25 ก.ค. เดลินิวส์ ลง 27 ก.ค. นพส.เหลืองจันท์นิวส์,เสียงสวรรค์,ไทบูรพา,ประชามติ,สื่อมหาชน,ซีทีวีนิวส์ ,สยามนิวส์ และ เอกร้ฐ

## Slide 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย เชิงพื้นที่และ เชิงปริมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
 |  |  | ไตรมาสที่ ๓ |  |  | ไตรมาสที่ ๔ |  |  |  | 
 |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สวท.จันทบุรี - ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าวยามเช้า /ข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง -ผลิตสปอต 2 สปอต -เผยแพร่สปอตวันละ 3 ครั้ง - บันทึกสถานการณ์สัญจร 1 ครั้ง | - เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และรณรงค์ให้บริโภคผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล | - จังหวัดจันทบุรี - หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี |  | 3 ข่าว 1 22 | 13 ข่าว 1 142 | 27 ข่าว 2 86 29 มิ.ย. |  |  | 70,000.- | ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-31 ก.ค.56 ตามสถานการณ์ - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.10,09.10,10.10,11.10, 14.10,15.10 และ 22.10 น. - เสาร์อาทิตย์ เวลา 14.10,17.10 และ 21.10 น. - เวลา 08.00 – 09.00 น.
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ จส.100 - สัมภาษณ์สดผ่านรายการ อย่างน้อย 3 ครั้ง -ผลิตสปอต 2 สปอต -เผยแพร่สปอต 270 ครั้ง - พูดแทรกในรายการ อย่างต่อเนื่อง |  | ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล และนักท่องเที่ยวทั่วไป |  |  | 3 ครั้ง 2 1/210 | 1/186 |  |  | 150,000.- | 1 มิ.ย. ผวจ.จันทบุรี , 14 มิ.ย. ผวจ.ตราด และ 29 ก.ค. ผวจ.ระยอง - สปอต เรื่อง 1) เชิญเที่ยวงานผลไม้ 2) เชิญชวนบริโภคผลไม้ไทย - ออกอากาศ 1. วันที่ 1-30 มิ.ย. 56 จำนวน 7ครั้ง เวลา 0610/0940/1240/ 1440/1640/1810/ 2040น. 2. วันที่ 1-31 ก.ค.56 จำนวน 6 ครั้ง เวลา0940/1240/1540/ 1640/ 1810/2040 น.

## Slide 15
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย เชิงพื้นที่และ เชิงปริมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
 |  |  | ไตรมาสที่ ๓ |  |  | ไตรมาสที่ ๔ |  |  |  | 
 |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น -เผยแพร่สปอตวันละ 3 ครั้ง - พูดแทรกในรายการ อย่างต่อเนื่อง - ผลิตและเผยแพร่ข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง | เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และ รณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล | วิทยุชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับความนิยม อย่างน้อย 10 สถานี ๆ ละ 15 ครั้ง/วัน ระหว่างวันที่ 20 พ.ค.- 20 ก.ค.56 |  | 1,812 ครั้ง | 4,530ครั้ง | 3,020 ครั้ง |  |  | 70,000.- | FM. 96.50 MHz./ FM. 105.75 MHz / FM. 104.75 MHz./ FM. 105.5 MHz /FM. 96.00 MHz./ FM. 94.25 MHz./ FM. 100.25 MHz./ FM. 97.00 MHz./ FM. 98.5 MHz.
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 102.75 MHz - สัมภาษณ์สดผ่านรายการ 3 ครั้ง -ผลิตสปอต 2 สปอต -เผยแพร่สปอต วันจันทร์-อาทิตย์ 5 ครั้ง/วัน - ประชาสัมพันธ์ พูดแทรกในรายการ อย่างต่อเนื่อง - เล่นเกมผ่านรายการ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง |  |  |  | 2 ครั้ง 1 สปอต 60 ครั้ง 60 ครั้ง | 1 ครั้ง 1 สปอต 150 ครั้ง 150 ครั้ง 6 ครั้ง | 95 ครั้ง 95 ครั้ง 12 ครั้ง |  |  | 96,000.- | ระยอง 21 พ.ค. จันทบุรี 29 พ.ค .และ ตราด11 มิ.ย.56

## Slide 16
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย เชิงพื้นที่และ เชิงปริมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
 |  |  | ไตรมาสที่ ๓ |  |  | ไตรมาสที่ ๔ |  |  |  | 
 |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz -เผยแพร่สปอต วันจันทร์-อาทิตย์ 10 ครั้ง/วัน - ประชาสัมพันธ์ พูดแทรกในรายการ เวลา 16.00-17.00 น. |  | ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และนักท่องเที่ยวทั่วไป |  | 120 ครั้ง 12 ครั้ง | 300 ครั้ง 30 ครั้ง | 190 ครั้ง 19 ครั้ง |  |  |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม - ป้ายบิลบอร์ดมอเตอร์เวย์ , บายพาส หรือทางด่วน 3 ป้าย - กิจกรรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นสัญจร - กิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อ ท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง | - เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สนับสนุนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไม้ผลจังหวัดจันทบุรี สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง | ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ |  |  |  | 4 ป้าย 1 ครั้ง 1 ครั้ง |  |  | 2,980,000.- 455,000.- 95,000.- | ติดตั้ง 1 ก.ค.56ที่ ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก ใกล้แฟชั่นไอช์แลนด์ มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ 2.ทางหลวงสาย 36 พัทยา มุ่งหน้าระยอง 3.จุดพักมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี ขาเข้า 2 ฝั่ง จำนวน 2 ป้าย จัด 28-30 ก.ค.56 จัด 30 ก.ค.56

## Slide 17: ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลสำเร็จของงาน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
งบประมาณ ใช้ไปทั้งสิ้น 5,376,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) คงเหลือ 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท)

## Slide 18: ปัญหา-อุปสรรค
งบประมาณมาล่าช้า ควรที่จะจัดสรรลงมาก่อนฤดูกาลผลิต หรือ ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี

## Slide 19: จบการนำเสนอ
สวัสดีค่ะ